## Atividades
CONTROLE DE ATIVIDADES - PAINEL DE ACOMPANHAMENTO
ID | Atividade | Responsável | Categoria | Data Início | Prazo Final | Status | Prioridade | % Concluído | Horas Estimadas | Horas Gastas | Desvio Horas | Dias Restantes | Situação do Prazo
1 | Elaborar relatório mensal | João Silva | Administrativo | 2026-07-01 | 2026-07-25 | Em Andamento | Alta | 60% | 20 | 14
2 | Revisar contrato de fornecedor | Maria Oliveira | Jurídico | 2026-06-20 | 2026-07-18 | Concluído | Média | 100% | 10 | 9
3 | Atualizar site institucional | Pedro Santos | Tecnologia | 2026-07-05 | 2026-08-10 | Em Andamento | Média | 35% | 30 | 12
4 | Treinamento de equipe de vendas | Ana Souza | Comercial | 2026-07-10 | 2026-07-20 | Atrasado | Alta | 50% | 16 | 8
5 | Auditoria interna de processos | Carlos Pereira | Qualidade | 2026-06-28 | 2026-08-05 | Não Iniciado | Alta | 0% | 40 | 0
6 | Campanha de marketing digital | Juliana Costa | Marketing | 2026-07-03 | 2026-07-30 | Em Andamento | Média | 45% | 25 | 11
7 | Fechamento financeiro do trimestre | Rafael Almeida | Financeiro | 2026-07-01 | 2026-07-22 | Atrasado | Alta | 70% | 35 | 30
8 | Manutenção de equipamentos | Camila Ferreira | Operações | 2026-07-08 | 2026-08-15 | Não Iniciado | Baixa | 0% | 12 | 0
9 | Pesquisa de satisfação de clientes | João Silva | Comercial | 2026-06-25 | 2026-07-28 | Concluído | Média | 100% | 18 | 17
10 | Planejamento estratégico 2027 | Maria Oliveira | Administrativo | 2026-07-12 | 2026-08-30 | Em Andamento | Alta | 20% | 50 | 10
TOTAIS / MÉDIAS
Formulas:
Dias Restantes = [Prazo Final]-TODAY()
Situação do Prazo = IF([Status]="Concluído","Finalizado",IF([Prazo Final]<TODAY(),"Vencido",IF([Prazo Final]-TODAY()<=5,"Atenção","No Prazo")))

## Dashboard
DASHBOARD - RESUMO DE ATIVIDADES
INDICADOR | VALOR
Total de Atividades
Concluídas
Em Andamento
Atrasadas
Não Iniciadas
% Médio Concluído
Horas Estimadas (Total)
Horas Gastas (Total)
STATUS | QUANTIDADE
Não Iniciado
Em Andamento
Concluído
Atrasado
CATEGORIA | QUANTIDADE
Administrativo
Comercial
Financeiro
Jurídico
Marketing
Operações
Qualidade
Tecnologia

## Instruções
INSTRUÇÕES DE USO
ABA | DESCRIÇÃO
Atividades | Cadastro completo das atividades: responsável, categoria, datas, status, prioridade, percentual concluído, horas estimadas e gastas. O Desvio de Horas é calculado automaticamente (Horas Gastas - Horas Estimadas) e a Situação do Prazo indica se a atividade está No Prazo, em Atenção (5 dias ou menos), Vencida ou Finalizada.
Dashboard | Painel com indicadores-chave (KPIs), tabelas de apoio e gráficos de barras, pizza e linha para visualizar rapidamente o andamento geral das atividades, distribuição por status e por categoria, além da comparação entre horas estimadas e horas realmente gastas.
Colunas de Status | Utilize a lista suspensa para escolher entre: Não Iniciado, Em Andamento, Concluído ou Atrasado. As cores mudam automaticamente conforme o status selecionado.
Colunas de Prioridade | Utilize a lista suspensa para classificar a prioridade em Alta, Média ou Baixa. Atividades de prioridade Alta são destacadas em vermelho claro.
% Concluído | Informe um valor entre 0% e 100% representando o progresso da atividade. Esse valor alimenta a média geral exibida no Dashboard.
Atualização | Sempre que novos dados forem inseridos na aba Atividades, os indicadores e gráficos do Dashboard são recalculados automaticamente.