## Lançamentos
Data | Semana | Dia da semana | Ambiente | Tipo de tarefa | Responsável | Cidade | Tempo estimado (h) | Tempo realizado (h) | Custo estimado (R$) | Custo realizado (R$) | Status | Observações | Diferença de custo (R$) | Variação de tempo (%)
2026-01-05 | Semana 1 | Segunda | Cozinha | Limpeza profunda | João Silva | São Paulo | 3 | 3.5 | 150 | 175 | Concluída | Uso de produtos especiais
2026-01-07 | Semana 1 | Quarta | Banheiro | Higienização | Maria Oliveira | Rio de Janeiro | 2 | 1.8 | 100 | 90 | Concluída | Rotina padrão
2026-01-09 | Semana 1 | Sexta | Sala | Limpeza geral | Pedro Santos | Belo Horizonte | 1.5 | 2 | 80 | 105 | Em andamento | Atraso por falta de material
2026-01-12 | Semana 2 | Segunda | Escritório | Organização e limpeza | Ana Souza | Curitiba | 2.5 | 2.5 | 130 | 130 | Concluída | Sem intercorrências
2026-01-14 | Semana 2 | Quarta | Área externa | Lavagem e varrição | Carlos Pereira | Porto Alegre | 4 | 4.5 | 200 | 230 | Pendente | Aguardando equipamento
2026-01-16 | Semana 2 | Sexta | Recepção | Limpeza geral | Juliana Costa | Salvador | 1 | 1 | 60 | 60 | Concluída | Cliente satisfeito
2026-01-19 | Semana 3 | Segunda | Corredor | Varrição e polimento | Rafael Almeida | Recife | 1.2 | 1.5 | 65 | 78 | Em andamento | Piso exige atenção extra
2026-01-21 | Semana 3 | Quarta | Quarto | Limpeza padrão | Camila Ferreira | Fortaleza | 1.8 | 1.6 | 90 | 82 | Concluída | Concluído antes do previsto
2026-01-23 | Semana 3 | Sexta | Depósito | Organização e descarte | Lucas Rodrigues | Brasília | 3.5 | 4 | 175 | 200 | Pendente | Necessita mais funcionários
2026-01-26 | Semana 4 | Segunda | Copa | Limpeza e reposição | Fernanda Lima | Campinas | 1 | 0.9 | 55 | 50 | Concluída | Reposição de insumos feita

## Resumo
Painel de Limpeza Semanal — Indicadores Gerais
Indicador | Valor
Total de tarefas
Tarefas concluídas
Tarefas pendentes
Custo total estimado
Custo total realizado
Diferença total de custo
Tempo médio estimado (h)
Tempo médio realizado (h)
Taxa de conclusão (%)
Resumo por Ambiente
Ambiente | Qtde de tarefas | Custo realizado | % do total
Cozinha
Banheiro
Sala
Escritório
Área externa
Recepção
Corredor
Quarto
Depósito
Copa
Distribuição por Status
Status | Qtde
Concluída
Pendente
Em andamento
Custo por Semana
Semana | Custo realizado
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4

## Instruções
Instruções de Uso — Controle de Limpeza Semanal
Objetivo | Esta planilha controla as tarefas de limpeza semanal, permitindo acompanhar tempo, custo e status de cada atividade em diferentes ambientes.
Aba Lançamentos | Registre cada tarefa de limpeza com data, ambiente, responsável, tempos e custos estimados e realizados. As colunas amarelas (Tempo e Custo) são de preenchimento manual.
Aba Resumo | Apresenta indicadores consolidados, tabelas por ambiente, status e semana, além de gráficos de barras, pizza e linha para análise visual.
Status | Concluída = tarefa finalizada; Em andamento = tarefa iniciada mas não finalizada; Pendente = tarefa ainda não iniciada.
Padrão de data | Todas as datas seguem o formato brasileiro DD/MM/AAAA.
Padrão de moeda | Valores monetários são exibidos como R$ 1.234,56 (ponto para milhar, vírgula para decimal).
Diferença de custo | Calculada automaticamente como Custo Realizado menos Custo Estimado. Valores negativos (em vermelho) indicam economia; positivos (verde) indicam gasto acima do previsto.
Variação de tempo | Percentual de diferença entre tempo realizado e estimado, útil para medir produtividade da equipe.
Aplicação | Pode ser usada em residências, condomínios, empresas, escritórios ou imóveis locados para organizar rotinas de limpeza e prestação de contas.
Controle de custos e produtividade | Utilize os indicadores da aba Resumo para identificar ambientes com maior custo, equipes mais produtivas e tarefas pendentes que exigem atenção.
Legenda de Cores
Célula de entrada (edição manual)
Valor positivo / economia
Valor negativo / alerta
Cabeçalho de tabela