## Medições
ID | Data da Medição | Contrato | Obra | Cliente/Contratante | Responsável | Código | Serviço | Unidade | Qtd. Contratada | Preço Unitário | Valor Contratado | Qtd. Medida Anterior | Qtd. Medida no Período | Qtd. Acumulada | % Executado | Valor Medido no Período | Valor Medido Acumulado | Retenção (%) | Valor da Retenção | Valor Líquido da Medição | NF-e | Status | Observações
1 | 2026-01-05 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | João Silva | SRV-001 | [5 empty] | 0 | 800 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10231 |  | Escavação de valas e sapatas
2 | 2026-01-20 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Maria Oliveira | SRV-002 | [5 empty] | 0 | 220 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10258 |  | Concreto das fundações
3 | 2026-02-05 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Pedro Santos | SRV-003 | [5 empty] | 0 | 9500 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10290 |  | Armação blocos e pilares
4 | 2026-02-20 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Ana Souza | SRV-004 | [5 empty] | 0 | 1500 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10312 |  | Alvenaria térreo
5 | 2026-03-10 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Carlos Pereira | SRV-002 | [5 empty] | 220 | 180 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10345 |  | Concreto lajes 1º pavimento
6 | 2026-03-25 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Juliana Costa | SRV-005 | [5 empty] | 0 | 1200 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10371 |  | Reboco fachada norte
7 | 2026-04-08 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Rafael Almeida | SRV-006 | [5 empty] | 0 | 2500 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10398 |  | Eletrodutos e caixas
8 | 2026-04-20 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Camila Ferreira | SRV-007 | [5 empty] | 0 | 900 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10415 |  | Pintura interna bloco A
9 | 2026-04-30 | CT-2026-014 | Residencial Jardim das Acácias | Construtora Horizonte Ltda. | Lucas Rodrigues | SRV-008 | [5 empty] | 0 | 350 |  |  |  |  | 5% |  |  | NF-e 10432 |  | Pavimentação acesso principal

## Serviços
Código | Descrição do Serviço | Unidade | Qtd. Contratada | Preço Unitário | Valor Total | Grupo/Etapa
SRV-001 | Escavação manual de valas e sapatas | m³ | 3200 | 85 |  | Fundação
SRV-002 | Concreto estrutural usinado FCK 25 MPa | m³ | 620 | 780 |  | Estrutura
SRV-003 | Armação de aço CA-50 | kg | 38000 | 12.5 |  | Estrutura
SRV-004 | Alvenaria de vedação bloco cerâmico 14 cm | m² | 5400 | 95 |  | Vedação
SRV-005 | Revestimento externo em reboco | m² | 4800 | 62 |  | Acabamento
SRV-006 | Instalação elétrica — pontos completos | un | 860 | 145 |  | Instalações
SRV-007 | Pintura látex PVA 2 demãos | m² | 6800 | 28 |  | Acabamento
SRV-008 | Pavimentação em concreto intertravado | m² | 900 | 110 |  | Externas
SRV-009 | Impermeabilização de lajes e reservatórios | m² | 1250 | 95 |  | Instalações
SRV-010 | Esquadrias de alumínio — fornecimento e instalação | un | 210 | 850 |  | Vedação

## Resumo
Painel Executivo — Medição de Obra ¦ Residencial Jardim das Acácias
Valor Total Contratado
Valor Medido Acumulado
Valor Líquido a Faturar
% Financeiro Executado
Medições Lançadas
Valor Médio por Medição
Medições Concluídas
Situação Geral
Resumo por Status |  |  | Resumo por Grupo/Etapa
Status | Qtde. | Valor Líquido (R$) | Grupo/Etapa | Contratado (R$) | Medido Acumulado (R$)
Concluído |  |  | Fundação
Em andamento |  |  | Estrutura
Não iniciado |  |  | Vedação
Acabamento
Instalações
Externas
Evolução do Valor Medido por Data
Data | Valor Medido no Período (R$)

## Instruções
Instruções de Uso — Medição de Obra
Células amarelas | Preencha apenas as células com fundo amarelo-claro na planilha Medições: ID, data, contrato, obra, cliente, responsável, código do serviço, quantidades medidas, retenção, NF-e e observações. As demais colunas são calculadas automaticamente.
Cadastro de serviços | Cadastre previamente todos os serviços na planilha Serviços, com código, descrição, unidade, quantidade contratada e preço unitário. A planilha Medições busca esses dados automaticamente pelo código (SRV-001 a SRV-010).
Unidades | Utilize unidades padronizadas: m² (área), m³ (volume), m (comprimento), kg (peso) e un (unidade/pontos). Mantenha a mesma unidade entre orçamento e medição.
Conferência de acumulados | Antes de emitir a NF-e, confira a quantidade acumulada e o percentual executado. Percentuais acima de 100% são destacados em vermelho e indicam divergência a ser justificada e aprovada.
Retenções e tributos | Registre as retenções contratuais (padrão de 5% na amostra), ISS, INSS ou demais tributos quando aplicável, conforme o contrato e o regime tributário da empresa.
Validação documental | Só fature após validar a documentação exigida no contrato: boletim de medição aprovado, relatórios fotográficos, ART/anotação técnica e comprovantes fiscais.
Painel Resumo | A planilha Resumo consolida indicadores financeiros, resumo por status e por etapa, com gráficos de evolução e distribuição. Não edite as fórmulas do painel.